## Sheet1
项目开发进度表
阶段 | 主要工作 | 计划起始时间 | 计划终止时间 | 实际起始时间 | 实际终止时间 | 负责人
需求分析 | 确定系统技术框架 | 2023.3.13 | 2023.3.13 | 2023.3.13 | 2023.3.13 | 许文杰
| 确定系统整体功能 | 2023.3.13 | 2023.3.13 | 2023.3.13 | 2023.3.13 | 许文杰
概要设计 | 建立系统总体结构，划分功能模块 | 2023.3.13 | 2023.3.17 | 2023.3.13 |  | 许文杰
| 定义各功能模块接口 | 2023.3.13 | 2023.3.17 | 2023.3.13 |  | 许文杰、赵睿睿、陆仟龙
| 数据库设计 | 2023.3.13 | 2023.3.17 | 2023.3.13 |  | 许文杰
详细设计 | 设计数据预处理方法 | 2023.3.18 | 2022.4.2 |  |  | 许文杰
| 设计后端模块具体实现模块 | 2023.3.18 | 2022.4.2 |  |  | 许文杰
| 设计前端框架设计 | 2023.3.18 | 2022.4.2 |  |  | 陆仟龙
| 设计前端图表展示 | 2023.3.18 | 2022.4.2 |  |  | 赵睿睿
| 确定模块间详细接口 | 2023.3.18 | 2022.4.2 |  |  | 许文杰、赵睿睿、陆仟龙
代码实现 | 逆地理编码 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 许文杰
| 数据库创建与数据导入 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 许文杰
| 编写中国地图各省的污染平均值接口 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 许文杰
| 编写根据年份获取各个省的污染物平均值接口 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 许文杰
| 编写根据省的名称获取城市污染数据接口 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 许文杰
| 编写获取近六年省份污染物平均值接口 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 许文杰
| 编写获取目标年城市污染物平均值接口 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 许文杰
| 编写获取近六年的前十个省的污染物数据接口 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 许文杰
| 编写获取近六年污染物平均值接口 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 许文杰
| 编写获取近六年某省份的前十名城市污染物数据接口 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 许文杰
| 编写获取近六年某省份的污染物平均数据接口 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 许文杰
| 中国大气污染分布图实现 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 赵睿睿
| 近六年气象因素柱状图实现 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 赵睿睿
| 近六年气象因素折线图实现 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 赵睿睿
| 近六年污染物含量前十省份柱状图实现 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 赵睿睿
| 近六年中国整体污染物占折线图实现 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 赵睿睿
| 近六年中国整体污染物占比折线图实现 | 2023.4.3 | 2023.4.30 |  |  | 赵睿睿
| 主页嵌入中国大气污染分布图与接口实现 | 2023.5.1 | 2023.5.18 |  |  | 陆仟龙
| 主页嵌入近六年气象因素柱状图和折线图与接口实现 | 2023.5.1 | 2023.5.18 |  |  | 陆仟龙
| 主页近六年污染物含量前十省份柱状图与接口实现 | 2023.5.1 | 2023.5.18 |  |  | 陆仟龙
| 主页近六年中国整体污染物占比饼图和折线图与接口实现 | 2023.5.1 | 2023.5.18 |  |  | 陆仟龙
| 实现地图下钻 | 2023.5.1 | 2023.5.18 |  |  | 陆仟龙
| 地图下钻后的前后端接口调试 | 2023.5.1 | 2023.5.18 |  |  | 陆仟龙
测试 | 整体前后端模块交互测试和调试 | 2023.5.18 | 2023.5.21 |  |  | 许文杰、赵睿睿、陆仟龙